## SEMANA 01 (04.07 - 09.07)
SEMANA DE 04.07 A 09.07.22
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-07-04 |  | EMERSON ALEXANDRE | K14 | PROJETOR NÃO LIGA | 2022-07-05 | Projetor substituido | PATRIMÔNIO
2022-07-04 | 17h10 | GUSTAVO MACIEL | J01 | SALA COM MOFO, CHEIRO MUITO FORTE | 2022-07-05 | Acionou patrimonial- LIMPEZA DA SALA (05/07/2022) | PATRIMÔNIO
2022-07-04 | 22h00 | ALBERTO CASADO | B02 | MELHORAR O FOCO DO PROJETOR | 2022-07-06 | acionou o DTI (05/07/2022) | DTI
2022-07-05 | 10h00 | MILTON | B09 | PROJETOR NÃO LIGA | 2022-07-05 | Disjuntor desligado (05/07/2022)
2022-07-05 | 10h00 | MARIA LENCASTRE | K-09 | CABO RUIM | 2022-07-08 | verificamos e o projetor conector normalmente, porém o cabo é antigo, iremos solicitar a troca. O cabo foi substituido agora é um HDMI (06/07/2022) | PATRIMÔNIO
2022-07-05 | 10:30 | ANDREA BENICIO | I-09 | SALA NÃO COMPORTA A QUANTIDADE DE ALUNOS | 2022-07-12 | Cedemos cadeiras da sala I-08 para os alunos se acomodarem e posteriormente devolvemos a sala as cadeiras dela retiradas. Entramos em contato com a escolaridade para fazer a troca definitiva das salas (05/07/22) | ESCOLARIADADE
2022-07-05 | 12:20 | ANDREA BENICIO | LIP07 | OS COMPUTADORES NÃO SUPORTAM OS SOFTWARE PARA DESENHOS MAIS ATUAIS QUE EXISTENTE NO MERCADO O QUE DIFICULTA OS ALUNOS A REALIZAREM ATIVIDADES EM SALA.
2022-07-05 | 17h50 | ROBERTO DIAS | K15 | PROJETOR DESLIGA ASSIM QUE AQUECIDO | 2022-07-08 | Acionamos Valmir para fazer a substituição do projetor (07/07/22) | PATRIMÔNIO
2022-07-05 | 20h | ALEXANDRE JORGE | I12 | TOMADAS SEM ENERGIA | 2022-07-07 | Acionamos valmir e ele ficou de verificar e as tomadas estão funcionando (07/07/2022) | PATRIMÔNIO
2022-07-06 | 6:55 | LINDEBERG | B-04 | CABO VGA COM PROBLEMA | 06/07/222 | Foi verificado com um outro cabo VGA, funcionando normalmente. (06/07/2022) | PATRIMÔNIO
2022-07-06 | 12:20 | LEDA CRISTINA | A-03 | PROJETOR SEM SINAL | 2022-07-06 | Levamos um projetor reserva e continuou dando sem sinal. Então acionamos o DTI que identificou que o problema era o cabo adaptador do tablet profesora. (06/06/22) | DTI
2022-07-07 | 8:40 | LUCIA DE FATIMA | b-01 | AR CONDICIONADO FAZENDO BARULHO | 2022-07-12 | Acionamos Allan, responsável pelos ar-condicionados. (07/07/22). Foi feita a manutenção no dia 12/07/2022 | K-2 MANUFATURAS
2022-07-07 | 8:59 | CARLOS EDUARDO | I-14 | PROJETOR NÃO LIGA | 2022-07-07 | Verificamos junto com o DTI e o problema foi solucionado. (07/07/2022) | DTI
2022-07-07 | 14h45 | JORNANDES DIAS | B08 | PROJETOR NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-07-07 | Verificamos o cabo VGA e conectou normalmente, possivelmente o problema foi no computador do professor. | DTI
2022-07-08 | 7:26 | ARIANE CARDOSO | K-03 | PROJETOR NÃO LIGA | 2022-07-08 | Levamos um projetor reserva e o mesmo continuou dando erro. Então acionamos o DTI que identificou que o cabo estva ruim. Foi feita a troca do cabo (08/07/22) | DTI
2022-07-08 | 8:47 | HIRAN FERREIRA | I-09 | SALA NÃO COMPORTA A QUANTIDADE DE ALUNOS | 2022-07-08 | Deslocamos o professor para sala I-08. Entramos em contato com DIVA que autorizou a troca definitiva do professor para I08( 08/07/22) | ESCOLARIADADE
2022-07-08 | 8:59 | EDSON QUEIROZ | K-15 | CLARIDADE DA SALA DIFICULTA DA PROJEÇÃO- FALTAM PELICULAS NA JANELAS | 2022-08-09 | Na verificação das salas identificamos que existem 3 janelas sem peliculas (08/07/22) | PATRIMÔNIO
2022-07-08 | 9:03 | ANDREA BENICIO | LIP07 | SALA NÃO COMPORTA A QUANTIDADE DE ALUNOS | 2022-07-08 | Entramos em contato com o Patrimônio que disponibilizou mais cadeiras (08/07/22) | PATRIMÔNIO

## SEMANA 02 (11.07- 16.07)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-07-11 | 10:57 | ADERITO AQUINO | LIP 01 | CABO RUIM | 2022-07-12 | FOI FEITA A TROCA DO CABO | PATRIMÔNIO | 2022-07-12
2022-07-11 | 12:00 | ANA ELIZABETE | B 08 | SALA NÃO COMPORTA QUANTIDADE DE ALUNOS | 2022-07-11 | TROCAMOS A PROFESSORA PARA SALA B-07. A ESCOLARIDADE AUTORIZOU A TROCA DEFINITA DA SALA | ESCOLARIADADE | 2022-07-11
2022-07-11 | 12:00 | ANA ELIZABETE | B 08 | AR CONDICIONADO NÃO LIGA | 2022-07-12 | ACIONAMOS ALAN E O AR ESTAVA FUNCIONANDO NORMAL O DIJUNTOR QUE ESTAVA DESLIGADO | K-2 MANUFATURAS | 2022-07-12
2022-07-12 | 6:55 | ALBERTO CASADO | B 02 | PROJETOR DESFOCADO E CONTROLE DO PROJETOR NÃO FUNCIONA | 2022-07-13 | ACIONAMOS O DTI PARA VERIFICAR A CONFIGURAÇÃO DO PROJETOR. FORAM FEITOS AJUSTES NO FOCO PORÉM A IMAGEM CONTINUA CLARA. IREMOS SOLICITAR A SUBSTITUIÇÃO PELO NOSSO RESERVA. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR O QUE SE ENCONTRA EM USO NA SALA É O EMPRESTADO | DTI E PATRIMÔNIO | 2022-07-13
2022-07-12 | 17:42 | MARIELLA FALCÃO | K 09 | O PROJETOR NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-07-13 | ACIONAMOS O DTI PARA VERIFICAR A CONFIGURAÇÃO DO PROJETOR E FOI VERIFICADO QUE A ENTRADA HDMI DO PROJETOR NÃO FUNCIONA, IREMOS PROVIDENCIAR A TROCA. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | DTI E PATRIMÔNIO | 2022-07-13
2022-07-13 | 7:10 | LINDBERG | B 04 | CABO RUIM | 2022-07-13 | VERIFICAMOS COM UM CABO DIFERENTE, DEIXAMOS UM CABO FIXO NA SALA. | DATP | 2022-07-13
2022-07-14 | 8:30 | KARLOS EDUARDO | I 14 | CABO RUIM | 2022-07-14 | ACIONAMOS O DTI E FOI IDENTIFICADO QUE O ADAPTADOR DO PROFESSOR ESTAVA COM PROBLEMA | DTI | 2022-07-14
2022-07-14 | 8:30 | KARLOS EDUARDO | A 03 | PROJETOR ESTÁ MUITO ALTO. PROJETANDO ACIMA DO QUADRO | 2022-07-14 | ACIONAMOS VALMIR E ELE AJUSTOU A ALTURA DO PROJETOR | PATRIMÔNIO | 2022-07-14
2022-07-14 | 10:30 | ELIZABETH BRAGA | B 03 | PROJETOR NÃO APARECE IMAGEM | 2022-07-14 | FORAM FEITOS TESTES E VERIFICADO E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO. | DTI | 2022-07-14
2022-07-14 | 10:30 | ELIZABETH BRAGA | I 15 | PROJETOR NÃO APARECE IMAGEM | 2022-07-14 | VERIFICAMOS E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE, O PROBLEMA ERA O ADAPTADOR DA PROFESSORA E QUE ELA PODIA USAR O MODO SEGUNDA TELA QUE A IMAGEM FUNCIONA MELHOR | DIT | 2022-07-14
2022-07-14 | 21:58 | VALDÉZIO PININGA | LMT | ESTÃO FALTANDO TRÊS CADEIRAS | 2022-07-15 | IREMOS PROVIDÊNCIAR AS CADEIRAS. | PATRIMÔNIO
2022-07-15 | 10:30 | ANDREA BENICIO | LIP 07 | ESTÃO FALTANDO 6 CADEIRAS | 2022-07-15 | PEGAMOS EMPRESTADO BANCAS DA SALA K10 PARA QUE OS ALUNOS PUDESEM SE ACOMODAR DURANTE A AULA E POSTERIORMENTE AS MESMA SERÃO DEVOLVIDAS A SALA ORIGINAL | PATRIMÔNIO | 2022-07-15
2022-07-15 | 10:30 | JAIME JOAQUIM | B 09 | SALA NÃO COMPORTA QUANTIDADE DE ALUNOS | 2022-07-15 | A ESCOLARIDADE AUTORIZOU A TROCA DEFINITIVA DO PROFESSOR PARA SALA B 07 | ESCOLARIADADE | 2022-07-15

## SEMANA 03 ( 18.07 - 23.07)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-07-18 | 7:10 | LINDEMBERG | B 02 | CABO RUIM | 2022-07-18 | FOI VERIFICADO O PROJETOR E O CABO AMBOS ESTAVAM FUNCIONANDO BEM (TESTE FEITO PELO PRÓPRIO DATP) | DATP | 2022-07-18
2022-07-18 | 7:30 | ADERITO AQUINO | K 13 | CLARIDADE DA SALA | 2022-07-18 | TROCAMOS O PROFESSOR PARA SALA K 12 (SALA QUE SE ENCONTRAVA VAZIA NO MOMENTO) e FOI FEITA A TROCA DEFINITIVA DO PROFESSOR PARA K 14 | ESCOLARIDADE | 2022-07-18
2022-07-18 | 10:19 | EUDES | I 08 | PROJETOR NÃO LIGA | 2022-07-18 | ACIONAMOS VALMIR QUE IDENTIFICOU QUE O DIJUNTOR REFERENTE AS TOMADAS ESTAVA DESLIGADO. | PATRIMÔNIO | 2022-07-18
2022-07-18 | 15:00 | RUBEN (DTI) | LIP03 | DISJUNTOR DISPARANDO | 2022-07-19 | RUBEN DO DTI, IDENTIFICOU QUE O DISJUNTOR DO LAB ESTÁ DISPARANDO, IREMOS ACIONAR RIVALDO (ELETRICISTA). NO DIA 19/07 ACIONAMOS RIVALDO QUE VERIFICOU QUE ESTÁ TUDO FUNCIONANDO NORMAL. | PATRIMÔNIO | 2022-07-19
2022-07-18 | 20:23 | ALBERTO CASADO | B02 | PROJETOR PISCANDO | 2022-07-19 | FORAM FEITOS OS TESTES COM O APOIO DO DTI E VERIFICADO QUE O PROJETOR E O CABO ESTÃO FUNCIONANDO BEM | DTI | 2022-07-19
2022-07-19 | 8:36 | LINDEMBERG | B 02 | CABO VGA RUIM | 2022-07-19 | FORAM FEITOS OS TESTES COM O APOIO DO DTI E VERIFICADO QUE O PROJETOR E O CABO ESTÃO FUNCIONANDO | DTI | 2022-07-19
2022-07-19 | 8:36 | LINDEMBERG | B 04 | CABO VGA RUIM | 2022-07-19 | FORAM FEITOS TESTE COM O CABO QUE JÁ ESTA FIXO NA SALA E AMBOS (PROJETOR E CABO) FUNCIONARAM BEM | DATP | 2022-07-19
2022-07-19 | 9:22 | WILLYANS | K 15 | CLARIDADE DA SALA E PROJETOR COM LAMP. FRACA | 2022-07-19 | ENTRAMOS EM CONTATO COM A ESCOLARIDADE E NA PRÓXIMA SEXTA O PROF. DARÁ AULA NA SALA K 10 APROVANDO A NOVA SALA SERÁ FEITA A SUA SUBSTITUIÇÃO DEFINITIVA. | ESCOLARIDADE | 2022-07-19
2022-07-19 | 9:37 | RUBEN (DTI) | LIP 01 | AR CONDICIONADO NÃO ESTÁ DISPARANDO | 2022-07-20 | A MANUTENÇÃO DESSE AR CONDICIONADO JÁ FOI SOLICITADA POR ALLAN CONFORME E-MAIL ENVIADO COM CÓPIA PARA O DATP NO DIA 19/07 | ALLAN
2022-07-20 | 7:30 | ANTONIO MENDES | LIP 03 | PROJETOR NÃO ESTÁ ESTENDENDO NEM DUPLICANDO TELA | 2022-07-20 | ACIONAMOS O DTI PARA VERIFICAR O OCORRIDO | DTI | 2022-07-20
2022-07-20 | 7:32 | MEUSER JORGE | B 09 | PROJETOR COM ALTURA DESREGULADA | 2022-07-20 | ACIONAMOS VALMIR PARA AJUSTAR A ALTURA DO PREJETOR | PATRIMÔNIO | 2022-07-20
2022-07-20 | 8:50 | OSMUNDO | I 12 | SALA SEM ENERGIA | 2022-07-20 | O DIJUNTOR ESTAVA DESLIGADO | PATRIMÔNIO | 2022-07-20
2022-07-21 | 10:30 | EDISON QUEIROZ | K 15 | CLARIDADE DA SALA | 2022-07-21 | ENTRAMOS EM CONTATO COM A ESCOLARIADADE E NAS SEXTAS-FEIRAS O PROFESSOR DARÁ AULA NA SALA K- 16 | ESCOLARIDADE | 2022-07-21
2022-07-21 | 12:10 | OSMUNDO | I 12 | CALHA DA LÂMPADA COM GOTEIRA- RISCO DE CURTO CICUITO | 2022-07-22 | ENTRAMOS EM CONTATO COM VALMIR E ELE JUNTAMENTE COM O ELETRICISTA (RIVALDO) VERIFICARAM A PARTE ELÉTRICA | PATRIMÔNIO | 2022-07-22
2022-07-21 | 17h | VALDEZIO | LMT | NÃO HÁ COMUNICAÇÃO ENTRE O PROJETOR E O CONTROLE | 2022-07-25 | ACIONAMOS O DTI, NÃO EXISTE CONFIGURAÇÃO PARA RESOLVER, TEREMOS QUE SUBSTITUIR. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO PROJETOR | DTI/PATRIMÔNIO | 2022-07-22
2022-07-22 | 7:10 | LINDEMBERG | B 04 | CABO RUIM | 2022-07-22 | ENTRAMOS EM CONTATO COM A ESCOLARIDADE E NA PRÓXIMA SEXTA O PROF. DARÁ AULA NA SALA B 07 APROVANDO A NOVA SALA SERÁ FEITA A SUA SUBSTITUIÇÃO DEFINITIVA. E na quinta -feira o professor utilizará a sala b 02 | ESCOLARIDADE | 2022-07-22
2022-07-23 | 8:28 | DANIELLE MORAS | LIP2 | Projetor se desligou durante aula e não funcionou mais. | 2022-07-25 | Iremos entrar em contato com o DTI e Rivaldo(eletricista) para verificar a part elétrica da sala. Foram feitos os testes juntamente com o DTI e verificado que o projetor está funcionando quando ligamos direto na tomada. | DTI E PATRIMÔNIO | 2022-07-25

## SEMANA 04 ( 25.07 - 30.07)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-07-25 | 7:10 | LINDENBERG | B 02 | CABO RUIM | 2022-07-25 | FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR QUE ESTAVA NA SALA, POIS ERA O EMPRESTADO DA EMPRESA . FORAM FEITOS TESTES E ESTÁ TUDO FUNCIONANDO | PATRIMÔNIO E DTI | 2022-07-25
2022-07-25 | 8:50 | ROBERTA FAGUNDES | K 13 | CLARIDADE DA SALA | 2022-07-25 | ENTRAMOS EM CONTATO COM A ESCOLARIDADE E FOI FEITA A MUDANÇA DA SALA ( NAS SEG A PROF FICARÁ NA SALA K 14 E NA TERÇA A AULA SERÁ NA K 16) | ESCOLARIDADE | 2022-07-25
2022-07-25 | 17:40 | ALBERTO CASADO | B 02 | PROJETOR NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-07-29 | TROCAMOS O CABO, EM SEGUIDA FOI EMPRESTADO UM PROJETOR RESERVA. IREMOS ACIONAR VALMIR PARA A TROCA DA INSTALAÇÃO. O PROF. NÃO QUER TROCAR DE SALA. DEIXAMOS UM CABO VGA NA SALA ENQUANTO NÃO FAZEMOS A TROCA DEFINITIVA. (29/07) FOI FEITA A TROCA DO CABO VGA E FOI REALIZADO O TESTE COM O DTI TUDO ESTÁ FUNCIONANDO BEM. | PATRIMÔNIO E DTI | 2022-07-29
2022-07-25 | 17:23 | GUSTAVO MACIEL | J 01 | PROJETOR COM IMAGEM CLARA | 2022-07-26 | FIZEMOS A TROCA DO PROJETOR. | PATRIMÔNIO | 2022-07-26
2022-07-26 | 19h02 | JOÃO FAUSTO | LMT | NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-07-27 | IREMOS ACIONAR O DTI PARA CONFIGURAR SE FOR O CASO. O PROBLEMA ERA O FOCO DO PROJETOR QUE MESMO CONFIGURANDO FICOU RUIM. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR E O MESMO ESTÁ FUNCIONANDO BEM. OS TESTES FORAM FEITOS COM O APOIO DO DTI | PATRIMÔNIO E DTI | 2022-07-27
2022-07-26 | 20h20 | ERMES FERREIRA | PROBLEMA COM CADERNETA | LISTA DOS ALUNOS DA CADERNETA NÃO CORRESPONDE À DISCIPLINA. | 2022-07-27 | IREMOS INFORMAR A ESCOLARIDADE PARA CORREÇÃO DA CADERNETA TURMA MP- MECANICA APLICADA . CADERNETA JÁ FOI CORRIGIDA | ESCOLARIDADE | 2022-07-27
2022-07-26 | 20h58 | ROBERTO DIAS | J01 | NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-07-27 | IREMOS ACIONAR O DTI PARA CONFIGURAR SE FOR O CASO. O DTI VERIFICOU E O PROJETOR DEVE SER USADO TENDO APENAS O PROJETOR COMO TELA (SEM DUPLICAR ) E A RESOLUÇÃO FICARÁ PERFEITA | DTI | 2022-07-27
2022-07-27 | 7:28 | JURANY | K 03 | TROCAR PARA CABO DE VGA PARA HDMI | 2022-07-27 | IREMOS ACIONAR VALMIR PARA FAZER A TROCA DO CABO. A SALA JÁ ESTÁ FUNCIONANDO MODO HDMI | PATRIMÔNIO | 2022-07-29
2022-07-28 | 15h41 | LUIS MENEZES | A03 | MAÇANETA DA PORTA QUEBROU QUANDO FECHOU A PORTA AO FINALIZAR À AULA. | 2022-07-29 | Iremos soliciatar a troca. A MAÇANETA FOI CONSERTADA | PATRIMÔNIO | 2022-07-29

## SEMANA 05 ( 01.08 - 06.08)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-08-01 | 8:50 | LUCIA DE FATIMA | B 01 | AR CONDICIONADO NÃO ESTÁ GELANDO | 2022-08-01 | ACIONAMOS VALMIR E ALLAN. FOI VERIFICADO E O AR CONDICIONADO ESTÁ GELANDO NORMALMENTE | PATRIMÔNIO E K- 02 ALLAN | 2022-08-01
2022-08-01 | 16h20 | Karlos Eduardo | A03 | PROJETOR NÃO LIGA | 2022-08-01 | Ao término da aula iremos juntos com o DTI verificar o problema. O Projetor está funcionando bem | DTI | 2022-08-01
2022-08-02 | 19h22 | Gustavo Maciel | J01 | PROJETOR CONTINUA CLARO | 2022-08-04 | Emprestamos o nosso projetor Benq e ele pediu a substituição pelo mesmo, para ficar fixo na sala. Iremos solicitar a troca para Valmir. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | PATRIMÔNIO | 2022-08-03
2022-08-02 | 21h44 | Alexandre Jorge | I12 | Tomadas sem energias e infiltração. |  | Iremos acionar o eletricista. ENTRAMOS EM CONTATO COM OTAVIO PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA SALA. SERÁ NECESSÁRIO REALOCAR O PROFESSOR SALA SEM CONDIÇOES DE USO EM DIAS DE CHUVA | PATRIMÔNIO E DOA | 2022-08-03
2022-08-04 | 8:50 | JOAB | k 15 | PROJETOR IMAGEM CLARA | 2022-08-04 | IREMOS FAZER OS TESTES PARA VERIFICAR O PROBLEMA. A sala não tem pelicula. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR E ESTÁ TUDO FUNCIONANDO BEM | PATRIMÕNIO | 2022-08-04

## SEMANA 06 ( 08.08 - 13.08)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-08-08 | 14h | Bianca Vasconcelo | I 08 | PROJETOR E VENTILADORES NÃO FUNCIONAM | 2022-08-10 | Iremos solicitar a manutenção e a substituição do projetor. Foi feita a substituição do projetor | PATRIMÔNIO | 2022-08-09
2022-08-08 | 15H42 | José Almeida | B 03 | Maçaneta da porta quebrada. | 2022-08-09 | Iremos acionar a manutenção. FOI FEITO O AJUSTE NA FECHADURA E ESTÁ TUDO CERTO | PATRIMÔNIO | 2022-08-09
2022-08-09 | 17h35 | CLAUDIO SOARES MOTA | SALA DOS PROFESSORES | A TV SALA DOS PROFESSORES NÃO FUNCIONA |  | IREMOS VERIFICAR A POSSIBILIADDE DA SUBSTITUIÇÃO DO MONITOR. | DATP
2022-08-10 | 9:13 | JURANY | K 03 | FALTA PELICULA NA SALA - CLARIDADE INTERFERINDO NOS SLIDES |  | IREMOS VERIFICAR A NECESSIDADE DE PELICULA. TENDO EM VISTA QUE A SALA K3 JÁ POSSUI PERSIANA | DATP
2022-08-11 | 2022-08-08 | MARGARIDA | I 13 | PROJETOR DESFOCADO E MUDANDO DE COR | 2022-08-13 | O DTI VERIFICOU E VIU A NECESSIDADE DE FAZER A TROCA DO CABO. FOI FEITA A TROCA DO CABO E O PROJETOR ESTÁ FUNCIONANDO BEM | DTI E PATRIMÔNIO | 2022-08-13
2022-08-13 | 11h51 | Methodio Godoy | B04 | Maçaneta da porta quebrada. | 2022-08-17 | Iremos acionar a manutenção. Foram feitos ajustes temporários porém a maçaneta precisa ser trocada. | PATRIMÔNIO | 2022-08-15

## SEMANA 07 ( 15.08- 20.08)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-08-17 | 10:30 | SERGIO GALDINO | I15 | SALA MUITO BARULHENTA DEVIDO AS OBRAS NO TELHADO | 2022-08-17 | TROCAMOS O PROFESSOR DE SALA | DATP | 2022-08-17
2022-08-18 | 10:16 | FREDERICO | K 05 | FECHADURA DA PORTA ESTÁ RUIM | 2022-08-19 | ACIONAMOS A MANUTENÇÃO E A FECHADURA ESTÁ BOA | PATRIMÔNIO | 2022-08-19
2022-08-19 | 10:30 | ELIZABETE BRAGA | I 15 | SALA ESTÁ COM INFILTRAÇÃO POR CAUSA DA OBRA | 2022-09-19 | TROCAMOS A PROFESSORA DE SALA | DATP | 2022-08-19

## SEMANA08 ( 22.08- 27.08)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-08-22 | 20h51 | Luiz Arturo | I15 | Goteira na sala |  | Iremos acionar o engenheiro. O telhado está em obra para sanar os problemas de infiltrações. | DOA
2022-08-22 | 21h20 | Eudes Rocha | LMC | Chave LMC quabrando e só há uma cópia no DATP. | 2022-08-26 | Solicitaremos ao Patrimônio a produção de mais duas reservas. Foi feita a cópia da chave. | PATRIMÔNIO | 2022-08-26
2022-08-24 | 20h31 | Verusca Severo / Emerson Alves | K14 | Maçaneta defeituosa | 2022-08-25 | Acionamos a manuenteção e foi feito o conserto. | PATRIMÔNIO | 2022-08-25
2022-08-24 | 20h36 | Gustavo Oliveira | B04 | Maçaneta defeituosa | 2022-08-25 | Acionamos a manutenção e foi feito o conserto paliativo da maçaneta. Entretanto, o ideal seria a substituição da fechadura por completo mas não temos em estoque para efetuar a troca. | PATRIMÔNIO | 2022-08-25

## SEMANA 09 ( 29.08 - 03.09)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-08-29 | 9:00 | Antônio Mendes | lip 3 | sala com cheiro de mofo | 2022-08-29 | Foi feita a limpeza da sala | Patrimônio | 2022-08-29
2022-08-29 | 11:20 | Daniel | I 15 | sala com infiltração | 2022-08-29 | Estão ocorrendo obras no teto para sanar os problemas de infiltração. Porém, foi feita a limpeza da sala e enxugada toda água. | Patrimônio | 2022-08-29
2022-08-29 | 17h15 | Lylian Kelly | k10 | Pinos do cabo VGA danificado | 2022-08-30 | Solicitaremos a substituição. Foi feita a substituição do cabo | Patrimônio | 2022-08-30
2022-08-29 | 18:50 | Eduardo Sodré | B04 | Maçaneta ruim | 2022-08-30 | Reforçaremos a necessidade da substituição da maçaneta. Foram feitos ajustes paliativos mas a maçaneta precisa ser trocada. | Patrimônio | 2022-08-30
2022-08-30 | 7:30 | Alberto Casado | A 03 | Projetor não liga | 2022-08-31 | Emprestamos um projetor para a continuidade da aula. Fizemos os testes e o projetor fixo na sala está funcionando normalmente. | DTI e DATP | 2022-08-31
2022-08-30 | 17h15 | JURANY TRAVASSOS | K03 | SUJEIRA NA SALA, QUADRO MANCHADO E MESAS COM POEIRA | 2022-08-31 | Acionaremos a equipe de limpeza | DOA | 2022-08-31
2022-08-31 | 10:20 | Augusto | B 04 | Maçaneta ruim. Porta não abre | 2022-08-31 | Não tem maçaneta em estoque para fazer a substituição. Então fomos abrir a porta para o professor pois a maçaneta estava emperrando. | Patrimônio | 2022-08-31
2022-08-31 | 10:20 | Bruna | I 13 | projetor não liga | 2022-08-31 | Foi feita a troca do projetor e está tudo funcionando bem. O DTI já fez os testes | Patrimônio e DTI | 2022-08-31

## SEMANA 10 (05.09 - 10.09)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-09-05 |  | DOLORES | A 03 | RETROPROJETOR NÃO LIGA | 2022-09-06 | FOI FEITA A TROCA DA LÂMPADA DO RETROPROJETOR | PATRIMÔNIO | 2022-09-06
2022-09-05 | 8:50 | ADERITO | K 13 | PROJETOR RUIM | 2022-09-05 | TROCAMOS O PROJETOR | PATRIMÔNIO/ DTI | 2022-09-05
2022-09-08 | 12:10 | ELIZABETH | B 04 | CABO RUIM | 2022-09-09 | FOI FEITA A TROCA DO CABO | PATRIMÔNIO | 2022-09-09
2022-09-09 | 17h39 | MARGARIDA REGUEIRA | I10 | PROJETOR NÃO CONECTA AO COMPUTADOR | 2022-09-13 | ACIONAMOS O DTI E NÃO CONSEGUIRAM RESOLVER, PROVIDENCIAREMOS A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. FOI FEITA A TROCA DO PROJETOR | PATRIMÔNIO/ DTI | 2022-09-12

## SEMANA 11 (12.09- 17.09)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-09-12 | 9:00 | Antônio Mendes | Lip 3 | Dijuntor do ar condicionado disparando e o ar não liga | 2022-09-15 | Acionamos o eletricista para verificar possivel defeito no dijuntor e ele identificou que o problema é o condensador então acionamos a manutanção. | Patrimônio e manutenção | CHAMADO ABERTO PORÉM FALTA PEÇA (CAPACITOR)
2022-09-14 | 7:20 | Meuser | B 09 | projetor não liga | 2022-09-14 | Fizemos os testes necessários e o projetor está funcionando bem. | DATP | 2022-09-14
2022-09-14 | 15h | Fábio | C 07 | Luminária caindo | 2022-09-16 | As luminárias estão velhas e serão trocadas assim que possível, o elétricista verificou e constatou que não há risco de queda. | Patrimônio e manutenção | 2022-09-16

## SEMANA 12 ( 19.09-24.09)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-09-20 | 8:26 | Josildo | I 08 | Projetor desfocado e claro | 2022-09-20 | Nenhum problema foi identificado no projetor. | DATP | 2022-09-20

## SEMANA 13 (26.09- 30.09)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-09-26 | 12:00 | ELIZABETH | B 03 | CABO RUIM | 2022-09-27 | FIZEMOS OS TESTES E ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL | DATP | 2022-09-27
2022-09-29 | 10:30 | SÉRGIO GALDINO | K 14 | BARULHO POR CAUSA DA OBRA | 2022-09-29 | TROCAMOS O PROFESSOR PARA A SALA B 07 | DATP | 2022-09-29
2022-09-29 | 19h47 | DIOGO ROBERTO | K 13 | PROJETOR DESFOCADO | 2022-10-03 | FORAM FEITOS AJUSTES NA CONFIGURAÇÃO E ESTÁ FUNCIONANDO BEM | DTI/ PATRIMÔNIO | 2022-10-03
2022-09-30 | 19h08 | GEORGE AZEVEDO | K 03 | Extensão do projetor está descascando, risco de curto circuito. | 2022-10-03 | FOI FEITO O CONSERTO DA TOMADA | PATRIMÔNIO | 2022-10-03

## SEMANA 14 (03.10- 08.10)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-10-04 | 18h19 | Helga Rossana | LIP 07 | Lâmpadas queimadas | 2022-10-05 | Foram feitas a troca das lâmpadas queimadas. | Patrimônio | 2022-10-05
2022-10-05 | 7:45 | Adérito | K 09 | Projetor não funciona | 2022-10-05 | Foram feitos os testes e o projetor está funcionando bem. | DATP | 2022-10-05
2022-10-05 | 10:30 | Luiz Carlos | k 09 | Barulho por causa da obra nos banheiros | 2022-10-05 | Trocamos o professor de sala e a aula ocorreu normalmente. | DATP | 2022-10-05
2022-10-05 | 20h40 | DIOGO RAPOZO | I 10 | O projetor não liga | 2022-10-07 | Fizemos a troca do projetor | Patrimônio | 2022-10-07
2022-10-05 | 14h04 | Eduardo Cezar Oliveira | I-15 | Barulho por causa da obra nos banheiros | 2022-10-05 | Trocamos o professor de sala e a aula ocorreu normalmente. | DAPT | 2022-10-05
2022-10-06 | 8:50 | Frederico | K 12 | Projetor não funciona | 2022-10-06 | Fizemos os testes juntamente com o DTI e o projetor está funcionando bem. | DATP E DTI | 2022-10-06
2022-10-06 | 8:50 | Sérgio Galdino | I 11 | Barulho por causa da obra nos banheiros | 2022-10-06 | Trocamos o professor de sala e a aula ocorreu normalmente. | DATP | 2022-10-06
2022-10-06 | 10:30 | Arnaldo | sala dos professores | Ar- condicionado não gela | 2022-10-06 | Entramos em contato com Alan que fez alguns ajuste na configuração e agora está funcionando bem. | K 02 - MANUTENÇÃO | 2022-10-06
2022-10-07 | 17h22 | Francisco Madeiro | B 09 | Um dos pinos cabo VGA está danificado. | 2022-10-10 | Solicitaremos a substituição do mesmo. O Cabo foi substituido. | PATRIMÔNIO | 2022-10-10

## SEMANA 15 ( 10.10- 15.10)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-10-10 | 7:10 | Lúcia | B 01 | Maçaneta quebrada | 2022-10-10 | Foram feitos ajustes na maçaneta e solicitado uma cópia da chave | Patrimônio | 2022-10-10
2022-10-10 | 7:10 | Lindberg | B 02 | Cabo VGA danificado | 2022-10-10 | Foi feita a troca do cabo VGA | Patrimônio e DTI | 2022-10-10
2022-10-10 | 7:30 | Frederico | K 05 | Cabo HDMI danificado | 2022-10-10 | Foi feita a troca do cabo HDMI | Patrimônio e DTI | 2022-10-10
2022-10-11 | 17h15 | Ana Regina | B 08 | Cabo VGA danificado | 2022-10-13 | Foi feita a troca do cabo VGA | Patrimônio e DTI | 2022-10-13
2022-10-14 | 12:20 | Sérgio Campelo | k 03 | sala suja | 2022-10-14 | Solicitamos o reforço na limpeza da sala | Limpeza | 2022-10-14

## SEMANA 16 (17.10- 22.10)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-10-17 | 9:00 | Gilka | Lip 2 | Projetor piscando e com altura desregulada. | 2022-10-17 | Iremos fazer os testes necessários para verificar a necessidade da troca do cabo. Verificamos e o projetor está funcionando normalmente | DATP E DTI | 2022-10-17
2022-10-19 | 12:00 | Jurany | K 03 | fechadura da porta está ruim | 2022-10-20 | Foi realizado o reparo na fechadura da sala | Patrimônio | 2022-10-20

## SEMANA 17 (24.10- 29.10)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL
2022-10-27 | 10:50 | JOABE | K 15 | CABO RUIM | 27/10/222 | FOI FEITA A TROCA DO CABO | PATRIMÔNIO | 2022-10-27

## SEMANA 18 (31.10- 05.11)
DIA | Horário | PROFESSOR (A) | SALA | PROBLEMA RELATADO | DATA DA RESOLUÇÃO | TRATATIVA | SETOR RESPONSÁVEL | PRAZO DADO PELO SETOR RESPONSÁVEL